附表一                高中優質化輔助方案學校執行情形　96　學年（截至8月底）自我檢核表

一、部訂項目檢核表：

表1.量化指標部分：

| 編號 |  | . .－. . |  | 填報學校 | 私立聖心女子高級中學 |  |  | 填報期限： 96 年 9 月5日前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指標項目 |  |  |  |  | 截至9月底 預訂目標值 | 截至9月底 實際達成值 | 落差說明 |  | 備 註 |
| A | 學生就近入學率是否提升？ |  |  |  | 30% | 34% |  |  |  |
| C | 教師服務表現 |  | 合格教師率是否提升？ |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 教師流動率是否降低？ |  | 10% | 8.9% |  |  |  |
| D | 教育投資比 |  | 生師比例是否年降低？ |  | 19.31：1 | 18.67：1 |  |  | (私校填報、公立免填) |
| E | 新生入學基測成績是否提升？ |  |  |  | 55 | 40 | 新生入學基測成績不如預期，推究其因可能是今年部份高分群學生選讀職業類科，影響私校普通科招收之學生。 |  |  |
| F | 學生升學表現是否進步？ |  |  |  | 90% | 96.32% |  |  |  |

填表說明：1.各項指標之意涵請參見附件一。

2.請依據各校所訂「優質化輔助方案學校經營計畫」中所定目標值與截至8月底實際達成值具實填載，如有落差(超前或落後)時，請在「落差說明」欄中簡要敘明。

3.各校若有自訂優質化量化指標，可自行增加列填寫。

4.本表應於每年9月5日前填妥，除逕送分區召集學校彙整後(均含書面資料與電子檔)，送總召集學校查核外，並於專業諮詢小組到校諮詢輔導時送交小組召集人。如不敷登錄，請自行增列頁碼。

二、校訂項目部分

表2、校訂項目檢核表

| 編號 | . .－. . |  | 填報學校 |  |  |  | 填報期限： 96 年 9 月5日前 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫內容(或指標) |  |  |  | 截至9月底預定執行工作摘要 |  | 截至9月底實際執行情形 | 落差說明與檢討修正 |
| 1.資源補助之籌措與執行運用情形？ |  | (1)優質化專案補助執行情形 |  | 1.提升行政人員溝通能力 2.教師專業進修研習 3.辦理學術專題演講 4.語文、人文社會科學及自然學 科之培訓 5.高中課程初探營 6.學生領導人才培訓 7.提升數學基礎能力補救教學 8.自然學科補救教學 9.提升藝文素養 |  | 如期執行完畢 |  |
|  |  | (2)本校年度預算配合執行情形 |  | 1.提升行政人員溝通能力 2.教師專業進修研習 3.高中課程初探營 4.提升藝文素養 |  | 如期執行完畢 |  |
|  |  | (3)自行籌措外部資源投入與執行情形 |  | 無 |  | 無 |  |
| 2.學校自主管理與績效檢核執行情形？ (本項為各校必填共同項目) |  |  |  | 預計於期中(十一月一日)實施自主管理與行政人員績效自評 |  |  |  |
| （以下各校視自身計畫自行列舉重要計畫與執行情形） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.統整軟、硬體資源，提升資源運用 之效能。 |  |  |  |  | 依實際教學狀況調整特別教室位置及設備 | 完成地科與美術專科教室互換工程 |  |
| 2.新生基本資料與成績管理數位化 |  |  |  |  | 安裝新生基本資料與成績管理更新之程式 | 啟用新生基本資料與成績管理更新之數位化 |  |
| 3.建立心靈教學園區 |  |  |  |  | 於學生住宿規劃心靈教學園區 | 指導住宿學生啟用心靈教學園區 |  |
| 4.實施新進教師教學視導 |  |  |  |  | 組成「教學視導小組」，實施新進三年內教師之教學視導。 | 如期推展教學視導工作，成效良好。 |  |
| 5.辦理行政人員研習 |  |  |  |  | 規劃行政人員英語能力精進辦法 | 開設行政人員英語能力精進班，依自選基礎班或精進班每週上課一次。 |  |

製表：                               主辦主任：                           校長：

填表說明：1.「計畫內容(或指標)」：請填寫各校所訂「優質化輔助方案學校經營計畫」中「具體作為」之各項計畫，並已列入當年度執行之項目者(「截至9月底止預定執行工作內容摘要」)。

2.「執行情形」：請依各校所訂前項「計畫內容(或指標)」至8月底之實際執行進度簡要說明，並請敘明投入資源之來源(屬本校自籌財源或優質化方案專案補助款)。

3.「落差說明與檢討修正」：請於此欄內說明實際進度與預訂進度之落差，執行情形如有超前或未達預定進度(或目標)時，請務必填寫原因。並請針對執行落差提出調整、修正或改進之具體作為，並列入下一次之檢核項目。

4. 本表應於每年9月5日前填妥，除逕送分區召集學校彙整後(均含書面資料與電子檔)，送總召集學校查核外，並於專業諮詢小組到校諮詢輔導時送交小組召集人。如不敷登錄，請自行增列頁碼。

附件一、各項指標意涵說明：

| 指標項目 |  |  |  | 指標義涵說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.量 化指標部分 | A | 學生就近入學率是否提升？ |  | 學校鄰近地區國中畢業生入學比率，地區範圍由各校依地理區位特性自訂之。 |
|  | C | 教師服務表現 | 合格教師率是否提升？ |  |
|  |  |  | 教師流動率是否降低？ |  |
|  | D | 教育投資比 | 生師比例是否年降低？ | 私立學校增列項目(公立學校免填) |
|  | E | 新生入學基測成績是否提升？ |  | 新生入學最高、最低PR值及整體量尺分數分布情形 |
|  | F | 學生升學表現是否進步？ |  | 學生整體升學表現是否逐年進步（如：學測、指考成績等） |