天主教聖心女中 104學年度 高國一新生入門禮 計畫

104.06.08草案 104.06.10行政會報通過

- 以終為始：以富有意義的禮儀，讓新生感受到被看重，並帶領新生為新階段學習訂定

以終為始的目標。

貳、時間：高一~~8月3日第二節；國一~~8月6日第二節。

參、地點：恩德堂。

肆、流程：  *高一要提醒學生帶筆進場(另給導師辦法)

一、送你一首歌  找一個圓 (搭配校園活動照片)  (5)

二、祈禱    全體一起祈禱 (1)

三、以終為始(寫目標卡)  發給每位新生一張小卡，引導新生寫下自己在新學習階段的期許，以及請求師長們協助達成的目標或理想。國一~請導師於前一天導師時間指導學生撰寫；高一~於現場撰寫。 (5 寧靜音樂)

四、拜師與祝福 (校長贈送禮物)(25-30分鐘) (音樂)

(一)師長位置及學生出場序：導師站在舞台靠鋼琴處，校長在舞台中央。

學生以10個座號為一組依序出場(缺席者不補位)走到導師面前，向導師一鞠躬，將個人的目標卡交給導師走到舞台中央，列隊，第一位同學大聲喊：立正敬禮禮畢學生向校長致敬後，由校長親自贈送每位新生一份禮物學生回座位。

(二)禮物祝福意義：

1.國一：送妳聖心筆和生活手冊~~祝福妳在聖心有充實快樂的學習生活；送妳索菲嘉言錄，

願索菲姆姆的愛與智慧陪伴妳充實生命。送妳小髮夾~~祝福妳看重自己，是個服儀整潔，

充滿自信的領導人；送妳心型小蠟燭~~祝福妳的未來充滿希望，並且成為時常帶給人希望

和光明的人。

2.高一：小髮夾改為玻璃燭盤，其餘禮物與國一相同。送妳玻璃燭盤~~祝福妳有堅毅勇敢的

精神，像玻璃一樣，經過火煉成就美好，追求自己與他人的幸福。

五、校長的勉勵與祝福  (3)

伍、行動步驟與檢核：

|  | 事項 WHAT |  | 主責WHO | 時程 | 說明 | 檢核. 完成日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擬訂計畫草案 輔導室連繫討論 |  | 鳳幼 | 1個月前 | 1.與學務處確認活動時間 | 6/5 |
|  | 準備禮物 1.在6月即確認各種禮物及禮物袋(聖心小禮物紙袋)是否足夠。 2.6月即請愛維養護中心製作蠟燭(鳳幼)。 |  | 惠雀 | 2~1個月前 | 禮物~(說明單貼禮物袋外) 國一：聖心筆、生活手冊、索菲嘉言錄、心型小蠟燭； 高一：髮夾改為玻璃燭盤，其餘與國一相同。 | 6/30 |
|  | 印禮物說明 請義工貼在禮物袋外 |  | 鳳幼 惠雀 | 2~1個月前 | 期末讓義工先做 | 6/8 |
|  | 行政會報定案 |  | 主任 | 1個月前 | 鳳幼印7份計畫交給主任於小會報提出 | 6/10 |
|  | 各相關處室連絡 |  | 鳳幼 | 1-2週前 | 相關物品設備需求等聯絡 |  |
|  | 完成禮物裝袋 |  | 惠雀 | 1週前 | 高一3班(雀) 國一5班(義工) | 7/28 8/5 |
|  | 撰司儀文稿 活動程序PPT |  | 鳳幼 | 2週前 | 司儀文稿電子檔提早給兩位輔導老師。 |  |
|  | 歌曲PPT |  | 惠雀 | 1個月前 | 歌曲與活動照片結合的PPT |  |
|  | 向導師說明活動辦法 |  | 主任 | 7/31 | 主任於導師會議後，向高國一導師說明 | 7/31 |
|  | 向教務處拿新生名單 |  | 嬿蘋 姮邑 | 前1日 | 請輔導老師向教務處拿兩分確定名單(一份給教官) |  |
|  | 前一日準備事項 |  | 鳳幼 | 前1日 | 1.司儀稿確認 (蘋 邑) 2.舞台布置 (幼) 3.音響設備 (總務處) 4.指導學生寫目標卡 (國一導師) | 高一8/2 國一8/5 |
|  | 禮儀開始前備妥事項 |  | 鳳幼 | 當日 | 1.場地座位、集合 (教官) 2.CD player 祈禱CD (幼) 3.電腦、備用筆30支(雀) | 高一8/3 國一8/6 |
|  | 當日 禮儀進行 | 高一 | 鳳幼 | 當日 | 1.集合秩序、引導上台 (每十個座號一組) (教官) 2.司儀~嬿蘋 3.幫忙端出禮物~ 高一忠、仁班各4位 4.拍照~惠雀 5.管控程序及操作PPT(幼) | 8/3 第二節 |
|  |  | 國一 |  |  | 1.集合秩序、引導上台 (每十個座號一組) (教官) 2.司儀~姮邑 3.幫忙端禮物~䕒尹主任、 嬿蘋、翠妙、小郭 4.拍照~惠雀 5.管控程序及操作PPT(幼) | 8/6 第二節 |
|  | 檢討 |  | 輔導室全體 |  |  |  |